## Tabelle1
EIS Projektplan von Malte Schönberger und Arthur Tissen
Woche | Meilenstein | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Verteilung | Workload (geplant) | Workload (tatsächlich) | Legende
1 | 1 | Planung |  |  |  | 31 | 32.5 | Malte
|  |  | Ideenfindung |  |  | 8 | 8 | Arthur
|  |  |  | Exposés anfertigen (grob) |  | 8 | 10 | Beide
|  |  | Groben Projektplan entwerfen |  |  | 2 | 1.5
|  |  | Beratungstermin vorbereiten |  |  | 2 | 2
2 |  |  | Beratungstermin |  |  | 2 | 2
|  |  | Projektplan überarbeiten |  |  | 3 | 2
|  |  |  | Meilensteine planen |  | 2 | 1
|  |  | Risiken definieren |  |  | 4 | 6
| 2 | Konzept |  |  |  | 44 | 50
|  |  | Expose überarbeiten |  |  | 8 | 6
|  |  | Zielhierarchie anfertigen |  |  | 4 | 6
3 |  |  | Stakeholder definieren |  |  | 5 | 4
|  |  | Erfordernisse formulieren |  |  | 5 | 7
|  |  | Anforderungen formulieren |  |  | 5 | 4
|  |  | Marktrecherche durchführen |  |  | 6 | 6
|  |  | USP festlegen |  |  | 3 | 3
|  |  | Methodischer Rahmen beschreiben |  |  | 8 | 6
|  |  | Kommunikationsmodelle anfertigen |  |  | 8 | 8
| 3 | Prototyp |  |  |  | 27 | 20
|  |  | Rapid Prototype |  |  | 12 | 13
|  |  | Proof of Concept |  |  | 15 | 7
|  | Iteration/Audit 1 |  |  |  | 42 | 39
|  |  | Verbesserung von bisherigen Artefakten |  |  | 10 | 8
|  |  | Vorbereitung |  |  | 8 | 4
|  |  |  | Präsentation |  | 10 | 10
5 |  |  |  | Moderationsnotizen |  | 12 | 12
|  |  | Präsentation halten |  |  | 2 | 2
|  |  | Projektplan überarbeiten |  |  | 2 | 3
| 4 | MCI-Modellierung |  |  |  | 114 | 130
6 |  |  | Benutzermodellierung
|  |  |  | User Profiles anlegen |  | 8 | 8
|  |  |  | Rollen anlegen (Persona) |  | 10 | 10
|  |  |  | Szenarios entwickeln |  | 15 | 15
Verhaltensmodellierung
|  |  |  | Use Cases anfertigen |  | 10 | 10
|  |  |  | Feature Set entwerfen |  | 6 | 5
7 |  |  | UI Prototypen anfertigen |  |  | 25 | 30
Evaluation
|  |  |  | Prototypen an Probanden testen |  | 20 | 25
|  |  |  | Ergebnisse auswerten |  | 8 | 12
|  |  |  | Prototypen verbessern |  | 12 | 15
| 5 | WBA-Modellierung |  |  |  | 38 | 42
8 |  |  | Kommunikationsmodelle anfertigen |  |  | 8 | 8
|  |  | API-Analysen |  |  | 6 | 8
|  |  | Architektur beschreiben und skizzieren |  |  | 10 | 12
|  |  | Anwendungslogik definieren |  |  | 3 | 4
REST/Topic/…
|  |  |  | Ressourcen |  | 5 | 4
|  |  | Datenmodellierung |  |  | 6 | 6
| 6 | Prototyp (erneut) |  |  |  | 40 | 68
9 |  |  | Rapid Prototype |  |  | 32 | 56
|  |  | Proof of Concept |  |  | 8 | 12
|  | Iteration/Audit 2 |  |  |  | 27 | 28
|  |  | Vorbereitung |  |  | 12 | 12
|  |  |  | Präsentation |  | 4 | 5
|  |  |  | Moderationsnotizen |  | 6 | 4
10 |  |  | Präsentation halten |  |  | 1 | 1
|  |  | Verbesserung von bisherigen Artefakten |  |  | 4 | 6
| 7 | Implementierung
Implementierung (vertikaler Prototyp)
Code Dokumentation
Prozessassessment
Poster gestalten
Fazit
Iteration/Audit 3
Vorbereitung
Präsentation
Moderationsnotizen
Präsentation halten