## Tabelle1
EIS Projektplan von Malte Schönberger und Arthur Tissen
Woche | Meilenstein | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Verteilung | Workload (geplant) | Workload (tatsächlich) | Legende
1 | 1 | Planung |  |  |  | 21 | 23 | Malte
|  |  | Ideenfindung |  |  | 4 | 4 | Arthur
|  |  |  | Exposés anfertigen (grob) |  | 4 | 6 | Beide
|  |  | Groben Projektplan entwerfen |  |  | 2 | 1.5
|  |  | Beratungstermin vorbereiten |  |  | 2 | 2
2 |  |  | Beratungstermin |  |  | 1 | 1
|  |  | Projektplan überarbeiten |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | Meilensteine planen |  | 2 | 1
|  |  | Risiken definieren |  |  | 4 | 6
| 2 | Konzept |  |  |  | 40
|  |  | Expose überarbeiten |  |  | 4 | 6
|  |  | Zielhierarchie anfertigen |  |  | 4 | 6
3 |  |  | Stakeholder definieren |  |  | 5 | 4
|  |  | Erfordernisse formulieren |  |  | 5 | 7
|  |  | Anforderungen formulieren |  |  | 5 | 4
|  |  | Marktrecherche durchführen |  |  | 6
|  |  | USP festlegen |  |  | 3
|  |  | Methodischer Rahmen beschreiben |  |  | 8
| 3 | Prototyp |  |  |  | 22
|  |  | Rapid Prototype |  |  | 10
|  |  | Proof of Concept |  |  | 12
|  | Iteration/Audit 1 |  |  |  | 25
|  |  | Vorbereitung |  |  | 8
|  |  |  | Präsentation |  | 6
|  |  |  | Moderationsnotizen |  | 10
5 |  |  | Präsentation halten |  |  | 1
Verbesserung von bisherigen Artefakten
| 4 | MCI-Modellierung
Benutzermodellierung
User Profiles anlegen
Rollen anlegen (Persona)
Szenarios entwickeln
Verhaltensmodellierung
Use Cases anfertigen
Feature Set entwerfen
UI Prototypen anfertigen
Evaluation
Ergebnisse auswerten
Prototypen verbessern
| 5 | WBA-Modellierung
Kommunikationsmodelle anfertigen
API-Analysen
Architektur beschreiben und skizzieren
Anwendungslogik definieren
REST/Topic/…
Domänenmodell anfertigen
Datenmodellierung
Iteration/Audit 2
Vorbereitung
Präsentation
Moderationsnotizen
Präsentation halten
Verbesserung von bisherigen Artefakten
| 6 | Implementierung
Implementierung (vertikaler Prototyp)
Code Dokumentation
Prozessassessment
Poster gestalten
Fazit
Iteration/Audit 3
Vorbereitung
Präsentation
Moderationsnotizen
Präsentation halten