## Tabelle1
EIS Projektplan von Malte Schönberger und Arthur Tissen
Woche | Meilenstein | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Verteilung | Workload (geplant) | Workload (tatsächlich) | Legende
1 | 1 | Planung | [5 empty] | Malte
|  |  | Ideenfindung |  |  | 4:00 | 3:00 | Arthur
|  |  |  | Exposés anfertigen (grob) |  | 4:00 | 2:00 | Beide
|  |  | Groben Projektplan entwerfen |  |  | 2:00 | 2:00
|  |  | Beratungstermin vorbereiten |  |  | 1:00 | 1:00
2 |  |  | Beratungstermin |  |  | 0:30 | 0:30
|  |  | Meilensteine festlegen |  |  | 1:00 | 1:00
|  |  |  | Projektplan überarbeiten |  | 0:30 | 0:30
|  |  | Risiken definieren |  |  | 2:00 | 0:30
| 2 | Konzept
|  |  | Expose überarbeiten |  |  | 3:00 | 6:00
|  |  | Zielhierarchie anfertigen |  |  | 4:00
3 |  |  | Stakeholder definieren |  |  | 4:00 | 4:00
|  |  | Erfordernisse |  |  | 4:00
|  |  | Anforderungen |  |  | 4:00
|  |  | Marktrecherche |  |  | 3:00
|  |  | USP festlegen |  |  | 1:00
|  |  | Anwendungslogik beschreiben |  |  | 2:00
|  |  | Methodischer Rahmen |  |  | 5:00
| 3 | Prototyp
|  |  | Rapid Prototype |  |  | 5:00
|  |  | Proof of Concept |  |  | 6:00
Iteration/Audit 1
|  |  | Vorbereitung |  |  | 5:00
|  |  |  | Präsentation |  | 4:00
|  |  |  | Moderationsnotizen |  | 8:00
5 |  |  | Präsentation halten |  |  | 1:00
4